Xarala Talent Camp · Été 2026

Cadrage officiel

Squads, projets validés et feuille de route

Ce document remplace les dix canvas projet remis par les squads. Il fixe la composition des équipes, le projet retenu pour chacune, le périmètre à livrer et le calendrier jusqu'au Demo Day.

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Date du document | Samedi 1er août 2026 |
| Travail préparatoire | Lundi 3 et mardi 4 août |
| Kickoff | Mercredi 5 août 2026 |
| Demo Day | Vendredi 4 et samedi 5 septembre 2026 |
| Squads | 5 squads · 25 participants |
| Mentors | À nommer avant le kickoff · voir section 11 |

Déployé · Testé · Fiable · Documenté · Mesurable · Pitch 5 minutes

SECTION 1

La décision en bref

Chaque squad avait remis deux canvas : un projet principal et un projet de secours. Les dix projets ont été évalués sur une grille dominée par deux critères, la valeur réelle pour Xarala et la faisabilité d'ici le Demo Day, complétés par l'accès au terrain, la démontrabilité et la valeur portfolio. La grille complète figure en annexe.

Résultat : trois squads changent de projet, deux confirment le leur.

| Squad | Projet retenu | Décision | Écart de score |
| --- | --- | --- | --- |
| Saloum | SA-02 Enrollment CRM | Bascule sur le secours | 7,6 contre 6,8 |
| Djoloff | DJ-01 Xarala Learner Success | Bascule sur le secours | 7,9 contre 7,3 |
| Cayor | CA-01 Radar Emploi & Compétences | Principal confirmé, périmètre réduit | 7,0 contre 7,1 |
| Baol | BA-02 AcademyOS | Bascule sur le secours | 7,8 contre 3,5 |
| Sine | SI-02 AtelierOS | Principal confirmé | 7,2 contre 6,2 |

Deux mouvements de personnes, pas un de plus

Aucun squad n'est démantelé. Une personne seulement a changé d'affectation.

- Maimouna Sow quitte Sine pour Cayor. Sine comptait six membres sur le plus petit périmètre du camp, Cayor quatre sur le plus large, avec toute la charge data sur une seule personne.

Un chef de projet désigné dans chaque squad

Chaque squad désigne un chef de projet, choisi parmi ses membres actuels. Le chef de projet n'est pas le lead technique : cette séparation est le cœur du dispositif. Le lead technique porte l'architecture, le chef de projet porte la livraison. Le détail du rôle figure en section 9.

Un effet de portefeuille non prévu, mais décisif

Mis bout à bout, les cinq projets couvrent le cycle de vie complet d'un apprenant Xarala, plus une vitrine sur un marché extérieur. Ce n'était pas voulu par les squads, et c'est le meilleur argument en leur faveur.

| Maillon | Projet | Ce qu'il répond |
| --- | --- | --- |
| Amont | Radar Emploi | Quelles compétences le marché demande, donc quelles formations créer |
| Acquisition | Enrollment CRM | Transformer un contact WhatsApp en apprenant inscrit |
| Opérations | AcademyOS | Piloter la cohorte, les formateurs, jusqu'au certificat |
| Rétention | Learner Success | Repérer le décrochage avant qu'il ne devienne un abandon |
| Vitrine | AtelierOS | Un client réel hors Xarala, sur un marché informel et mobile-first |

SECTION 2

Les cinq squads et leurs projets

Une fiche par squad sur les pages suivantes. Chaque fiche fixe le projet retenu, la composition de l'équipe par couloir de travail, les trois briques à livrer, ce qui a été retiré du périmètre, le risque principal et ce que le squad attend de Xarala. Le champ Mentor est à compléter avant le kickoff.

| Squad | Projet retenu | Chef de projet | Mentor |
| --- | --- | --- | --- |
| Saloum | SA-02 Enrollment CRM | François Latir Diouf | ....................................... |
| Djoloff | DJ-01 Learner Success | Cheikh Massamba Dia | ....................................... |
| Cayor | CA-01 Radar Emploi | Korka Bal | ....................................... |
| Baol | BA-02 AcademyOS | Cheikh Niang | ....................................... |
| Sine | SI-02 AtelierOS | Saye Diba | ....................................... |

LES DEUX SEULS MOUVEMENTS DE PERSONNES Maimouna Sow quitte Sine pour Cayor : elle renforce le couloir data du squad le plus exposé. Dina Diouf sort de l'effectif de Sine et devient ressource transverse Demo Day pour les cinq squads, à partir du 1er septembre. Aucun autre changement. Les cinq squads gardent leur composition.

SQUAD SALOUM

SA-02  Enrollment CRM

Transformer chaque prospect en apprenant grâce à un parcours d'inscription intelligent et automatisé.

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Décision | Bascule sur le projet de secours |
| Mentor | ....................................................................... (à compléter) |
| Stack retenue | React · FastAPI · PostgreSQL · n8n · Render |

Pourquoi ce projet

Le projet touche directement le revenu : chaque prospect perdu faute de relance est une inscription qui ne se fait pas. Contrairement à SA-01, qui classait en hors-périmètre les intégrations qui étaient sa raison d'être, son périmètre est cohérent et sa stack repose sur un seul écosystème back-end. Les conseillers commerciaux Xarala sont interviewables immédiatement.

L'équipe et les couloirs de travail

| Membre | Profil | Couloir | Rôle et brique pilotée |
| --- | --- | --- | --- |
| François Latir Diouf | Full-Stack | Produit | PM · interface CRM |
| Serigne Mamour Laye | Full-Stack | API | Lead technique · architecture, modèle de données, FastAPI |
| Fatou Badji | Full-Stack | Produit | Pipeline commercial, fiches prospects |
| Othniel Etedji | IA & Data | Data | KPI, taux de conversion, qualité des données |
| Amade Gueye Ndiaye | IA · n8n | Ops | Relances WhatsApp, automatisations, déploiement |

Périmètre à livrer : trois briques, pas une de plus

- Brique 1 — Fiches prospects et historique des échanges

- Brique 2 — Pipeline commercial avec suivi des étapes

- Brique 3 — Relances automatisées

Retiré du périmètre : Tableau de bord détaillé réduit à une page de synthèse · Paiement Mobile Money · Notifications avancées

| Point de vigilance | Détail |
| --- | --- |
| Le risque à surveiller | L'API WhatsApp Business exige un compte Meta vérifié, ce qui prend plusieurs semaines. Ouvrir un accès Cloud API en bac à sable dès le lundi 3 août. Ne pas se rabattre sur une simulation, qui viderait la démonstration de sa substance. |
| Ce que le squad attend de Xarala | Trancher le rapport à Toppal : brique de Toppal ou produit séparé ? La réponse change l'architecture dès la semaine 2. Fournir un jeu de prospects anonymisé avant le vendredi 7 août. |

SQUAD DJOLOFF

DJ-01  Xarala Learner Success

Repérer tôt les apprenants à risque de décrochage et transformer le signal en action mentor mesurable.

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Décision | Bascule sur le projet de secours |
| Mentor | ....................................................................... (à compléter) |
| Stack retenue | React · FastAPI · PostgreSQL · XGBoost + SHAP · Cron Render |

Pourquoi ce projet

La rétention est le problème central d'une EdTech : sur plus de 25 000 apprenants formés, chaque point de complétion gagné vaut davantage qu'une campagne d'acquisition. Les données sont déjà chez Xarala et les mentors sont interviewables dès le premier jour. DJ-02 dépendait de cinq missions entreprises que Xarala devait d'abord réunir : sans elles, rien à mettre en correspondance.

L'équipe et les couloirs de travail

| Membre | Profil | Couloir | Rôle et brique pilotée |
| --- | --- | --- | --- |
| Papa Malick Ndiaye | IA & Data | Data | Lead technique · modèle de scoring, SHAP, API de prédiction |
| Cheikh Massamba Dia | Full-Stack / Coord. | API | PM · contrats API, authentification |
| Malick Thioub | Full-Stack (temps plein) | Produit + Ops | Interface mentor, déploiement, recalcul planifié |
| Fatou Kine Diome | Full-Stack + Design | Produit | UX, parcours mentor, maquettes |
| Fatou Diallo | IA · Power BI | Data | Variables, qualité des données, vue cohortes |

Périmètre à livrer : trois briques, pas une de plus

- Brique 1 — Score de risque quotidien pour au moins 50 apprenants

- Brique 2 — Tableau de bord mentor avec explication lisible par apprenant signalé

- Brique 3 — Marquage d'une action mentor et suivi de son effet

Retiré du périmètre : Streamlit sort du périmètre livrable et redevient un outil de prototypage en semaine 2 · Reporting Power BI direction · Ajustement automatique des seuils

| Point de vigilance | Détail |
| --- | --- |
| Le risque à surveiller | L'absence d'historique de décrochage propre : un modèle sans étiquettes fiables apprend du bruit. Vérifier dès le lundi 3 août qu'un extrait d'activité réel est mobilisable. Sinon, assumer publiquement une version à règles explicites validées par un mentor. |
| Ce que le squad attend de Xarala | Fournir un extrait anonymisé des données d'activité et confirmer l'existence d'un historique de décrochage exploitable, avant le vendredi 7 août. |

SQUAD CAYOR

CA-01  Radar Emploi & Compétences

Collecter, analyser et guider : le radar automatisé des offres d'emploi et des compétences au Sénégal.

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Décision | Projet principal confirmé, avec renfort et réduction de périmètre |
| Mentor | ....................................................................... (à compléter) |
| Stack retenue | React · FastAPI · PostgreSQL sur Supabase · Groq API (Llama 3) + Pydantic · GitHub Actions · Render |

Pourquoi ce projet

Seul projet du camp à double valeur : il alimente les décisions de catalogue de formation et constitue un actif public que Xarala peut publier. C'est aussi le canvas le plus mature techniquement. Confirmé sous deux conditions : un renfort sur le couloir data, et une réduction nette du périmètre.

L'équipe et les couloirs de travail

| Membre | Profil | Couloir | Rôle et brique pilotée |
| --- | --- | --- | --- |
| Aliou Thielo | IA & Data Engineering | Data | Lead technique · collecte, extraction IA, schéma de données, exécution planifiée |
| Korka Bal | Full-Stack avancé | API | PM · FastAPI, intégration Supabase |
| Maimouna Sow | IA · Data (arrive de Sine) | Data | Qualité des données, agrégats, vues métier |
| Adji Cisse | Full-Stack | Produit | Application React |
| Aichatou Diop | Web | Produit | Intégration UI, recette, coordination des testeurs |

Périmètre à livrer : trois briques, pas une de plus

- Brique 1 — Collecte quotidienne automatisée sur deux sources

- Brique 2 — Extraction IA des compétences, validée en JSON strict

- Brique 3 — Application React avec vue publique et vue back-office par rôle

Retiré du périmètre : dbt Core supprimé, remplacé par du SQL et des vues · Streamlit supprimé : le back-office devient une route protégée de la même application React · Troisième source d'offres abandonnée · n8n réduit à une notification d'échec

| Point de vigilance | Détail |
| --- | --- |
| Le risque à surveiller | La concentration de la charge : Aliou Thielo pilotait six briques sur sept. Règle de sortie de la semaine 2 : Maimouna Sow doit pouvoir relancer seule le pipeline de collecte et d'extraction. Si ce n'est pas vrai le 16 août, le point de défaillance unique demeure. |
| Ce que le squad attend de Xarala | Confirmer les accès Groq, Supabase et Render avant le vendredi 7 août. Vérifier les conditions d'utilisation des deux sites sources. Fournir un contact recruteur pour les tests de la semaine 3. |

SQUAD BAOL

BA-02  AcademyOS

Piloter bootcamps, cohortes, formateurs et certificats sur une seule plateforme.

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Décision | Bascule sur le projet de secours · un seul projet, comme demandé |
| Mentor | ....................................................................... (à compléter) |
| Stack retenue | React sur Vercel · Laravel sur Laravel Cloud · PostgreSQL · Python pour la génération de certificats · Make ou n8n |

Pourquoi ce projet

C'est le métier de Xarala, décrit dans son propre vocabulaire : les utilisateurs travaillent dans le bâtiment, ce qui rend entretiens et tests immédiats. Le périmètre est trois fois plus petit que celui d'EduSEN, sur la même stack déjà maîtrisée. La section 3 explique pourquoi EduSEN s'arrête.

L'équipe et les couloirs de travail

| Membre | Profil | Couloir | Rôle et brique pilotée |
| --- | --- | --- | --- |
| Cheikh Niang | IA, automatisation | Data + Ops | PM · génération de certificats, rappels planifiés |
| Abdoul-Gafar Amadou | Backend Laravel + sécurité | API | Lead technique · architecture, sécurité, permissions |
| Abdallah Diouf | Backend Laravel | API | Cohortes, formateurs, apprenants |
| Thieka Sow | Frontend React | Produit | Interface gestionnaire de cohorte |
| Mohamed Dieye Tine | Frontend React | Produit | Interfaces formateur et apprenant |

Périmètre à livrer : trois briques, pas une de plus

- Brique 1 — Gestion des cohortes, apprenants et formateurs

- Brique 2 — Tableau de bord de progression en temps réel

- Brique 3 — Génération automatique des certificats en fin de cohorte

Retiré du périmètre : EduSEN entièrement · Statistiques détaillées par cohorte · Notifications avancées

| Point de vigilance | Détail |
| --- | --- |
| Le risque à surveiller | Les heures d'Abdallah Diouf sont restées à confirmer, et toute la répartition du squad était marquée « à répartir avec EduSEN ». Premier travail du chef de projet dès le lundi 3 août : établir la disponibilité réelle de chacun sur les quatre semaines. |
| Ce que le squad attend de Xarala | Trancher si AcademyOS est un module de la plateforme Xarala Academy ou un produit séparé. Ouvrir l'accès à des gestionnaires de cohorte et formateurs pour les entretiens de la semaine 1. |

SQUAD SINE

SI-02  AtelierOS

L'atelier qui suit ses commandes, des mesures à la livraison.

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Décision | Projet principal confirmé, avec montée de gamme technique |
| Mentor | ....................................................................... (à compléter) |
| Stack retenue | Framework front en application web progressive utilisable hors ligne · Laravel · MySQL · n8n · Render et GitLab |

Pourquoi ce projet

Seul squad du camp à avoir nommé trois testeurs réels et localisés dès son canvas : le terrain est déjà ouvert. Périmètre le plus resserré des dix projets, ancrage local authentique, meilleure marge de sécurité du camp. SI-01 OptiCab manipulait des données de santé sans aucune précaution de confidentialité prévue.

L'équipe et les couloirs de travail

| Membre | Profil | Couloir | Rôle et brique pilotée |
| --- | --- | --- | --- |
| Boubacar Diakhaté | Full-Stack avancé (temps plein) | API | Lead technique · architecture, API commandes |
| Saye Diba | Full-Stack avancé | Pilotage | PM à plein temps sur son volume horaire |
| Ndeye Adama Diop | Full-Stack | Produit | Fiches clients, commandes, interface |
| Dieylany Khouma | Full-Stack · n8n | Ops | Notifications WhatsApp, déploiement |
| Maimouna Sow | part vers Cayor | — | Transfert acté |
| Dina Diouf | Création | Transverse | Ressource Demo Day pour les cinq squads, à partir du 1er septembre |

Périmètre à livrer : trois briques, pas une de plus

- Brique 1 — Fiche client avec mesures

- Brique 2 — Commandes, statut et suivi des acomptes

- Brique 3 — Notification WhatsApp au client

Retiré du périmètre : Power BI, qui part avec Maimouna Sow, remplacé par une page statistiques dans l'application · Export de facture en PDF · Catalogue produits

| Point de vigilance | Détail |
| --- | --- |
| Le risque à surveiller | Le niveau technique. Le canvas prévoyait du JavaScript sans framework, ce qui offre peu de valeur en portfolio. La montée de gamme répond à un besoin réel : un atelier travaille avec une connexion instable, donc une application hors ligne n'est pas un caprice mais une réponse au terrain. |
| Ce que le squad attend de Xarala | Rien de bloquant. Les trois ateliers testeurs sont identifiés : Diarra Couture à Thiès, Sokhna à Dakar, Tailleur Modou à Mbour. Confirmer leur disponibilité pour la semaine 3. |

SECTION 3

Note au Squad Baol : pourquoi EduSEN s'arrête

EduSEN n'est pas écarté pour la qualité de son travail. Le canvas est solide, l'équipe est l'une des plus techniques du camp, et la stack Laravel et React est maîtrisée de bout en bout par les cinq membres. Le projet s'arrête pour une raison qui ne dépend ni de l'équipe ni de son exécution : le marché est déjà occupé par l'État.

Ce que l'État a déjà déployé

Le 3 octobre 2025, le ministère de l'Éducation nationale a lancé PLANÈTE 3, une plateforme de gestion des écoles et des établissements développée en interne par les développeurs du ministère. Elle couvre le suivi des absences, les notes, les bulletins, des interfaces distinctes pour l'administration, les enseignants, les élèves et les parents, ainsi que des tableaux de bord de pilotage national. Elle intègre même la détection précoce des élèves en difficulté.

S'y ajoutent Planète Élève 2.0 et Planète Parent pour la consultation en ligne des bulletins, l'identifiant Éducation nationale qui devient la clé unique de l'élève au niveau national, et le SIMEN comme système d'information du ministère. L'ensemble est adossé à la Stratégie nationale du numérique éducatif 2025-2029, dotée de 130 milliards de francs CFA.

Ce que cela signifie pour le projet

Le périmètre d'EduSEN correspond presque point par point à celui de PLANÈTE 3, face à un acteur qui dispose de l'obligation légale, du budget et de l'accès aux établissements. Pour le public, la question n'est pas de faire mieux : il n'y a pas de place. Pour le privé, il faudrait interopérer avec l'identifiant national, ce qu'aucun projet de quatre semaines ne peut faire sérieusement.

Les trois critères qui ont tranché

Toute la décision de ce camp repose sur trois critères : la valeur pour Xarala, l'accès au terrain, et la démontrabilité. EduSEN est faible sur les trois, pour des raisons extérieures à l'équipe. AcademyOS est fort sur les trois : c'est le métier de Xarala, les utilisateurs travaillent dans le bâtiment, et un certificat généré en direct se démontre en dix secondes.

LA DEMANDE DU SQUAD EST ACCORDÉE Le canvas de Baol demandait, à deux reprises, l'autorisation de ne travailler que sur un seul projet compte tenu de la charge sur quatre semaines. Cette autorisation est accordée. Ce sera AcademyOS.

SECTION 4

Le contrat commun de livraison

Les cinq projets n'ont pas le même centre de gravité : certains sont à dominante data, d'autres à dominante applicative. Pour qu'ils restent comparables au Demo Day et pour que chaque membre de chaque squad ait un travail réel, six livrables sont exigés de tous, quelle que soit la stack.

| # | Livrable | Précision |
| --- | --- | --- |
| 1 | Une API REST documentée | Swagger ou OpenAPI, y compris pour les projets Laravel |
| 2 | Une interface web utilisable par un non-technicien | Déployée sur une URL publique en HTTPS |
| 3 | Une base de données avec migrations versionnées | Le schéma doit être rejouable depuis zéro |
| 4 | Un traitement automatisé planifié | Cron, n8n ou GitHub Actions, y compris pour les projets de gestion |
| 5 | Des tests sur la brique critique | Sur la partie dont l'échec ruinerait la démonstration |
| 6 | README et documentation de déploiement | Un tiers doit pouvoir réinstaller le projet |

L'effet est volontairement symétrique. Les projets à dominante data sont obligés de construire une véritable interface, ce qui occupe leurs profils full-stack. Les projets de gestion sont obligés de livrer une automatisation et une API documentée, ce qui occupe leurs profils data et automatisation. Même contrat pour tous, centres de gravité différents.

UNE RÈGLE QUI DÉCOULE DU CONTRAT Streamlit est un outil de prototypage interne en semaine 2. Ce n'est jamais le livrable du Demo Day. Dans un squad de cinq personnes, une interface Streamlit signifie qu'une seule personne construit pendant que trois regardent.

Les quatre couloirs de travail

Chaque projet se découpe en quatre couloirs. Si un couloir n'a pas de pilote nommé, le squad est déséquilibré. Un projet à dominante data n'a pas un couloir Produit vide : il a un couloir Produit qu'on a oublié de remplir.

| Couloir | Contenu |
| --- | --- |
| Data / IA | Ingestion, modèle, scoring, extraction, qualité des données |
| API | Contrats, endpoints, authentification, tests |
| Produit | Interface, parcours utilisateur, expérience |
| Ops | Déploiement, intégration continue, tâches planifiées, notifications |

SECTION 5

Le calendrier

Le camp compte quatre semaines de travail effectif : une semaine de terrain, trois semaines de construction. C'est court, et c'est précisément pour cela que le périmètre est limité à trois briques.

| Phase | Dates | Nom | Contenu |
| --- | --- | --- | --- |
| Préparation | lun 3 et mar 4 août | Pré-kickoff | Identification des cibles, prise de rendez-vous. Aucun code. |
| Lancement | mercredi 5 août | Kickoff | Annonce officielle, mentors, contrat de livraison |
| Semaine 1 | mer 5 → dim 9 août | Terrain | Entretiens, synthèse, prototype papier, décision |
| Porte S1 | lundi 10 août, matin | Décision | Passage devant le mentor. Le code commence l'après-midi. |
| Semaine 2 | lun 10 → dim 16 août | Socle | Modèle de données, un parcours complet, déployé en ligne |
| Semaine 3 | lun 17 → dim 23 août | MVP | Les trois briques, testées par les trois testeurs réels |
| Semaine 4 | lun 24 → dim 30 août | Pilote | Usage réel, indicateurs mesurés, gel du code jeudi 27 |
| Sprint final | lun 31 août → jeu 3 sept | Répétition | Pitch répété cinq fois, vidéo de secours enregistrée |
| Demo Day | ven 4 et sam 5 sept | Livraison | Produit déployé, testé, fiable, documenté, mesurable |

Les portes de sortie hebdomadaires

Chaque semaine se termine par une porte de sortie. Un squad qui ne la franchit pas, ne passe pas à la semaine suivante : il corrige d'abord.

| Fin de semaine | Ce qu'il faut avoir pour passer |
| --- | --- |
| Semaine 1 | Les six livrables de terrain détaillés en section 6, et une décision écrite |
| Semaine 2 | Une URL publique en HTTPS où un inconnu peut accomplir une action réelle |
| Semaine 3 | Trois sessions de test réalisées et documentées, avec les blocages observés |
| Semaine 4 | Indicateurs chiffrés, documentation livrée, vidéo de secours, code gelé |

LA DERNIÈRE DATE DE BASCULE EST LE VENDREDI 7 AOÛT Après cette date, un squad ne change plus de projet : il réduit son périmètre. Les canvas plaçaient la condition de bascule à la fin de la semaine 2 ou 3, c'est-à-dire après avoir déjà brûlé la moitié du temps. Avec une semaine 1 consacrée au terrain, la bascule se décide avant la première ligne de code.

SECTION 6

Le travail à faire avant le kickoff

Le kickoff a lieu le mercredi 5 août. Les deux jours qui précèdent ne sont pas des jours d'attente.

Règle absolue de ces deux jours : aucun code produit. Uniquement du terrain.

Lundi 3 août

- Lire le canvas du projet retenu. Pour les trois squads qui basculent, c'est le canvas du projet de secours qui devient le document de référence.

- Chaque membre écrit trois noms de personnes réelles qui vivent le problème, avec un moyen de contact. Des noms, pas des catégories : « les conseillers commerciaux » ne vaut rien, « Fatou, conseillère commerciale, numéro de téléphone » vaut tout.

- Le chef de projet consolide en une liste de huit cibles nommées, et envoie les huit demandes de rendez-vous le jour même.

- Le chef de projet établit la disponibilité horaire réelle de chaque membre sur les quatre semaines. Plusieurs canvas laissaient ce point en suspens.

Mardi 4 août

- Obtenir cinq rendez-vous confirmés, calés entre le mercredi 5 et le vendredi 7 août, de trente à quarante-cinq minutes chacun.

- Adapter le guide d'entretien de la section 8 au contexte du projet.

- Constituer les binômes d'entretien : une personne mène, une personne prend les notes en verbatim. Jamais seul, jamais l'inverse.

- Plomberie technique uniquement : dépôt Git, espace de travail partagé, accès aux comptes. Aucune fonctionnalité produit.

LIVRABLE ATTENDU AVANT LE MARDI 4 AOÛT À 20 H Une fiche d'une page par squad, envoyée à Xarala, contenant : · Les huit cibles nommées, avec rôle et moyen de contact · Les cinq rendez-vous confirmés, avec date et heure · La disponibilité horaire réelle de chaque membre sur les quatre semaines · Le guide d'entretien adapté au projet · Les trois questions que le squad veut poser à son mentor au kickoff

Déroulé du kickoff, mercredi 5 août

| Durée | Séquence |
| --- | --- |
| 20 min | La décision et ses raisons, Le contrat commun de livraison, les quatre couloirs, le calendrier |
| 30 min | Cinq minutes par squad : projet, huit cibles, cinq rendez-vous confirmés |
| 20 min | Présentation des mentors et attribution par squad & Questions |

SECTION 7

La semaine 1 : terrain

Les dix canvas étaient solides sur la technique et présentaient tous la même faiblesse : aucun ne prévoyait de parler aux utilisateurs avant de construire. Neuf sur dix listaient des testeurs non nommés ou fictifs.

La conséquence est mécanique : un squad qui découvre en semaine 3 qu'il a résolu le mauvais problème n'a plus le temps de corriger. On paie donc le prix de l'erreur en semaine 1, quand elle coûte cinq jours, et non en semaine 4, quand elle coûte le camp.

Trois issues possibles, et les trois sont des succès

- GO — le problème est confirmé, le périmètre est recadré, on construit.

- RECADRAGE — le problème existe, mais pas là où on croyait. On garde le projet, on change la solution.

- BASCULE — le problème n'est pas assez douloureux ou la cible est inaccessible. On passe au projet de secours, avec trois semaines pleines devant soi.

Le déroulé

| Quand | Quoi |
| --- | --- |
| Mercredi 5, après-midi | Kickoff le matin, premiers entretiens l'après-midi |
| Jeudi 6 et vendredi 7 | Cinq entretiens minimum, trois rôles différents au moins. Débrief de dix minutes à deux après chaque entretien. |
| Samedi 8 | Dépouillement des verbatims. Carte du parcours actuel, étape par étape, avec les outils réels. Classement des trois douleurs principales. |
| Dimanche 9 | Recadrage du périmètre à trois briques. Prototype papier montré à deux personnes interviewées. Rédaction de la décision. |
| Lundi 10, matin | Passage de dix minutes devant le mentor. Décision GO, RECADRAGE ou BASCULE. Le code commence l'après-midi. |

La porte de sortie : six livrables

Un squad passe en semaine 2 quand il produit les six éléments suivants. Sans eux, il ne code pas : il retourne sur le terrain.

- Cinq entretiens minimum, trois rôles différents, avec notes verbatim datées.

- Trois testeurs réels nommés, avec contact confirmé et disponibilité annoncée pour la semaine 3.

- La carte du parcours actuel de l'utilisateur, documentée.

- La preuve de la douleur : au moins une personne interviewée a déjà bricolé une solution.

- Le périmètre recadré à trois briques, avec la liste de ce qui a été retiré.

- La décision écrite, signée par le squad et validée par le mentor.

SECTION 8

Guide d'entretien

À adapter au contexte de chaque projet, mais la structure ne change pas.

LA RÈGLE UNIQUE On parle du passé et des faits. Jamais de l'avenir et des opinions. Les gens se trompent sur ce qu'ils feront. Ils ne se trompent pas sur ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Toute question qui commence par « est-ce que tu utiliserais » produit une réponse polie et sans valeur.

Questions autorisées

Ouvrir sur le concret

- Raconte-moi la dernière fois que tu as fait cette tâche. C'était quand exactement ?

- Montre-moi comment tu fais, maintenant. (La question la plus rentable de toutes.)

- Combien de temps ça t'a pris ? Tu le fais combien de fois par semaine ?

Creuser la douleur

- Qu'est-ce qui s'est mal passé la dernière fois ?

- Quelle a été la conséquence, pour toi, pour le client, pour l'argent ?

- C'est arrivé combien de fois ce mois-ci ?

Mesurer l'intensité réelle

- Qu'est-ce que tu as déjà essayé pour régler ça ? (Le signal le plus fiable de tout l'entretien.)

- Pourquoi ça n'a pas marché ?

- Combien ça te coûte aujourd'hui, en temps ou en argent ?

Élargir

- Qui d'autre vit ça dans ton équipe ? Tu peux me le présenter ?

- Qu'est-ce que je ne t'ai pas demandé et que j'aurais dû ?

Questions interdites

| Interdit | Pourquoi | À la place |
| --- | --- | --- |
| Est-ce que tu utiliserais un outil qui... ? | Réponse polie, sans valeur | Comment tu fais aujourd'hui ? |
| Est-ce que tu paierais pour... ? | Personne ne sait ce qu'il paiera | Combien tu dépenses aujourd'hui pour ça ? |
| Tu penses que c'est une bonne idée ? | On demande une validation, pas une information | Raconte-moi la dernière fois que... |
| Tu aurais besoin de telle fonctionnalité ? | On souffle la réponse | Qu'est-ce qui te bloque le plus souvent ? |

Lire les signaux

| Le problème est réel si... | Le problème est faible si... |
| --- | --- |
| La personne a déjà bricolé une solution | Elle dit « oui, c'est intéressant » |
| Elle donne des chiffres spontanément | Elle parle au conditionnel |
| Elle s'énerve en racontant | Elle n'a jamais rien tenté |
| Elle propose de vous présenter quelqu'un | Elle est polie et vague |

Cinq entretiens polis valent un signal clair : cherchez ailleurs.

Grille de synthèse, une par entretien

À remplir immédiatement après chaque entretien, jamais le lendemain.

| # | Question |
| --- | --- |
|  | Date · Nom · Rôle · Durée |
| 1 | Sa tâche, dans ses mots |
| 2 | Comment il fait aujourd'hui, étape par étape |
| 3 | Ce qui a raté la dernière fois |
| 4 | Ce qu'il a déjà essayé pour régler ça |
| 5 | Chiffres cités spontanément : temps, argent, fréquence |
| 6 | Verbatim marquant, citation exacte |
| 7 | Ce qui CONFIRME notre canvas |
| 8 | Ce qui INFIRME notre canvas |
| 9 | Accepte-t-il d'être testeur en semaine 3 ? Oui / Non |

SECTION 9

Le chef de projet

Chaque squad désigne un chef de projet parmi ses membres actuels. Ce n'est pas le meilleur développeur, et surtout pas le lead technique. C'est le profil expérimenté à faible disponibilité horaire : la coordination coûte six à huit heures par semaine, et la séniorité donne l'autorité.

| Squad | Chef de projet | Lead technique | Pourquoi |
| --- | --- | --- | --- |
| Saloum | François Latir Diouf | Serigne Mamour Laye | Déjà coordonnateur sur SA-01 |
| Djoloff | Cheikh Massamba Dia | Papa Malick Ndiaye | Déjà déclaré coordonnateur au canvas |
| Cayor | Korka Bal | Aliou Thielo | Fait écran devant le lead technique surchargé |
| Baol | Cheikh Niang | Abdoul-Gafar Amadou | Lead avec les briques techniques les plus légères |
| Sine | Saye Diba | Boubacar Diakhaté | Profil avancé à faible volume horaire |

Ce que le chef de projet possède

Sans périmètre précis, le titre devient décoratif. Cinq possessions, pas une de plus.

- Le carnet de terrain. En semaine 1, il pilote : les huit cibles, les cinq rendez-vous, les notes verbatim, la fiche des trois testeurs. C'est sa semaine.

- La porte de sortie du vendredi. C'est lui qui passe devant le mentor et qui prononce la décision.

- Le périmètre. Gardien des trois briques. Toute demande d'ajout passe par lui et doit faire sortir quelque chose d'autre.

- Le journal de décision. Chaque changement de cap, daté, avec sa raison. C'est le document que le jury lira pour comprendre comment l'équipe pense.

- Le Demo Day. Le pitch de cinq minutes, les répétitions filmées, la vidéo de secours, le plan de repli réseau.

Son rythme hebdomadaire

| Quand | Quoi | Durée |
| --- | --- | --- |
| Lundi matin | Cadrage de la semaine : qui fait quoi, qui est bloqué | 30 min |
| Chaque jour | Point quotidien. Il anime, il ne rapporte pas. | 15 min |
| Mercredi | Point à mi-parcours : tient-on la porte de sortie ? | 20 min |
| Vendredi | Revue mentor, rétrospective, mise à jour du journal | 1 h |

Environ sept heures par semaine. Le reste de son temps va sur son couloir technique.

SECTION 10

Rituels et artefacts communs

Rituels

| Rituel | Quand | Durée | Format |
| --- | --- | --- | --- |
| Point quotidien | Tous les jours, heure fixe | 15 min | Fait hier · fait aujourd'hui · bloqué par |
| Démo croisée | Chaque vendredi | 5 min par squad | Un squad montre son avancement à un autre squad |
| Revue mentor | Une fois par semaine | 30 min | Avancement, décisions, déblocages |
| Rétrospective | Vendredi | 20 min | On garde · on arrête · on essaie |

Artefacts imposés, identiques pour tous

- Guide d'entretien adapté au projet

- Notes verbatim des entretiens, datées et nominatives

- Carte du parcours actuel de l'utilisateur

- Fiche des trois testeurs réels : nom, rôle, contact, disponibilité

- Journal de décision : chaque changement de cap, avec sa date et sa raison

- README et documentation de déploiement

- Vidéo de démonstration de secours, deux minutes, enregistrée en semaine 4

Le standard Xarala, avec une précision

Déployé · Testé · Fiable · Documenté · Mesurable · Pitch 5 minutes

Précision ajoutée cette année : testé par des personnes qui ne sont pas dans le squad.

SECTION 11

Mentors

Neuf canvas sur dix réclamaient un mentor, dont quatre en formulaient la demande comme urgente. Sans mentor nommé avec un créneau fixe, les portes de sortie hebdomadaires ne peuvent pas être tenues. Les cinq mentors sont à nommer avant le kickoff du mercredi 5 août.

| Squad | Projet | Mentor | Créneau hebdomadaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Saloum | SA-02 Enrollment CRM | .......................... | .......................... |
| Djoloff | DJ-01 Learner Success | .......................... | .......................... |
| Cayor | CA-01 Radar Emploi | .......................... | .......................... |
| Baol | BA-02 AcademyOS | .......................... | .......................... |
| Sine | SI-02 AtelierOS | .......................... | .......................... |

ANNEXE

La grille de notation

Pour transparence sur la décision. Deux critères pèsent soixante-dix pour cent à eux seuls.

| Critère | Poids | Ce qu'il mesure |
| --- | --- | --- |
| Valeur pour Xarala | 35 % | Le produit résout-il un problème vécu par Xarala, et sera-t-il encore utilisé le lendemain du Demo Day ? |
| Faisabilité en 3 semaines | 35 % | Taille du périmètre, cohérence de la stack, charge réelle de l'équipe, dépendances externes |
| Accès au terrain | 12 % | Peut-on interviewer cinq personnes en semaine 1 et faire tester par trois utilisateurs réels ? |
| Valeur portfolio | 10 % | Ce que les apprenants pourront montrer et défendre après le camp |
| Démontrabilité | 8 % | Capacité à produire un moment de démonstration clair en cinq minutes |

Résultats des dix projets

| # | Projet | Squad | Statut canvas | Score sur 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xarala Learner Success | Djoloff | Secours | 7,9 · retenu |
| 2 | AcademyOS | Baol | Secours | 7,8 · retenu |
| 3 | Enrollment CRM | Saloum | Secours | 7,6 · retenu |
| 4 | Skills & Talent Map | Djoloff | Principal | 7,3 |
| 5 | AtelierOS | Sine | Principal | 7,2 · retenu |
| 6 | Business Diagnostic | Cayor | Secours | 7,1 |
| 7 | Radar Emploi & Compétences | Cayor | Principal | 7,0 · retenu |
| 8 | Revenue Control Tower | Saloum | Principal | 6,8 |
| 9 | OptiCab | Sine | Secours | 6,2 |
| 10 | EduSEN | Baol | Principal | 3,5 |

Constats transverses sur les dix canvas

- Aucun canvas ne prévoyait d'entretien utilisateur.

- Un seul squad avait nommé ses testeurs. Sine cite trois ateliers.

- Le déploiement était prévu trop tard.

- Deux périmètres se contredisaient. Revenue Control Tower classait en hors-périmètre les intégrations qui étaient sa raison d'être. Business Diagnostic empilait FastAPI et Django sans nécessité.

Xarala Talent Camp · Été 2026 · Document de cadrage